## Sheet1
ID | Tên công việc | Người phụ trách | Start Date | End Date | Duration (days) | Phụ thuộc | Trạng thái
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Nhóm trưởng | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2 | - | Done
2 | Thu thập & phân tích yêu cầu | Nhóm | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 3 | 1 | In progress
3 | Thiết kế CSDL | Thành viên A | 2025-09-13 | 2025-09-15 | 3 | 2 | Not started
4 | Thiết kế giao diện (UI/UX) | Thành viên B | 2025-09-16 | 2025-09-19 | 4 | 2 | Not started
5 | Lập trình Backend (API) | Thành viên A | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 4 | 3 | Not started
6 | Lập trình Frontend (Web UI) | Thành viên B | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 4 | 4 | Not started
7 | Tích hợp xử lý hình ảnh (AI/ML) | Nhóm | 2025-09-24 | 2025-09-27 | 4 | 5,6 | Not started
8 | Kiểm thử đơn vị (Unit Test) | Thành viên C | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3 | 5 | Not started
9 | Kiểm thử tích hợp | Nhóm | 2025-09-28 | 2025-09-30 | 3 | 7,8 | Not started
10 | Viết báo cáo | Nhóm trưởng | 2025-09-28 | 2025-10-01 | 4 | 7,8 | Not started
11 | Chuẩn bị thuyết trình & bàn giao | Nhóm | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 4 | 9,10 | Not started